## Milestones and Timetable
|  |  | 2019 | [9 empty] | Project Week |  |  |  |  | 2019 |  |  | HOL | 2020
No. | Milestone |  | WN 38 | WN 39 | WN 40 | WN 41 | WN 42 | WN 43 | WN 44 | WN 45 | WN 46 | WN 47 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | WN 49 | WN 50 | WN 51 |  | WN 2 | ≥WN 3
1 | Project Plan |  | 2019 WN 40: 2019-10-04
2 | Demo (e.g. Traffic Sign Detection) running |  | 2019 WN 44: 2019-11-01
3 | Throwing Booth finished | bar: Project Week 2019-11-27
4 | Data Collection Application finished | bar: Project Week 2019-11-27
5 | Data Collection finished |  | 2019 WN 49: 2019-12-06
6 | Technical Report and Working Repository | [21 empty] | 2019-01-17
7 | Presentation | [21 empty] | 2019-01-31
WP | Process | MH | WN 38 | WN 39 | WN 40 | WN 41 | WN 42 | WN 43 | WN 44 | WN 45 | WN 46 | WN 47 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | WN 49 | WN 50 | WN 51 |  | WN 2 | ≥WN 3
1 | Administration | 122
1.1 | Project Plan | 52 | 2019 WN 38: 18; 2019 WN 39: 18; 2019 WN 40: 14; 2019 WN 41: 2
1.2 | Technical Report | 58 | 2019 WN 43: 2; 2019 WN 44: 2; 2019 WN 45: 2; 2019 WN 46: 2; 2019 WN 47: 2; Project Week 2019-11-26: 4; Project Week 2019-11-27: 4; 2019 WN 49: 10; 2019 WN 50: 10; 2019 WN 51: 20
1.3 | Presentation | 12 | [20 empty] | 12
2 | Research | 137
2.1 | Convolutional Neural Network | 43 | 2019 WN 40: 5; 2019 WN 41: 6; 2019 WN 42: 5; 2019 WN 47: 7; Project Week 2019-11-26: 5; Project Week 2019-11-27: 5; 2019 WN 49: 5; 2019 WN 50: 5
2.2 | Camera Requirements | 16 | 2019 WN 41: 6; 2019 WN 49: 5; 2019 WN 50: 5
2.3 | DNNDK Toolchain | 28 | 2019 WN 41: 2; 2019 WN 42: 5; 2019 WN 43: 4; 2019 WN 45: 3; 2019 WN 46: 4; Project Week 2019-11-26: 5; Project Week 2019-11-27: 5
2.4 | Image Trigger Mechanism | 14 | 2019 WN 43: 10; 2019 WN 44: 4
2.5 | Data Processing on FPGA | 36 | [19 empty] | 18 | 18
3 | Demo / Reference Design | 15
3.1 | Traffic Sign Detection | 15 | 2019 WN 42: 10; 2019 WN 43: 5
4 | Hardware | 49
4.1 | Camera Evaluation | 4 | 2019 WN 41: 4
4.2 | Throwing Booth | 40
4.2.1 | Design in CAD | 15 | 2019 WN 44: 11; 2019 WN 45: 4
4.2.2 | Buying and Assembling | 16 | 2019 WN 45: 2; 2019 WN 46: 6; Project Week 2019-11-25: 4; Project Week 2019-11-26: 4
4.2.3 | Event Preparation | 9 | Project Week 2019-11-25: 5; Project Week 2019-11-27: 4
4.3 | Acquiring the Throwing Objects | 2 | 2019 WN 44: 2
4.4 | Reserve | 3 | 2019 WN 47: 3
5 | Software | 36
5.1 | Data Collection Application | 36 | 2019 WN 45: 9; 2019 WN 46: 9; 2019 WN 47: 9; Project Week 2019-11-25: 9
6 | Training data | 34
6.1 | Collecting Training Data | 17 | Project Week 2019-11-28: 9; Project Week 2019-11-29: 8
6.2 | Labeling Training Data | 17 | Project Week 2019-11-28: 9; Project Week 2019-11-29: 8
Total |  | 393 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 |  | 18 | 30